## UAT-Checkliste
Phase | Topic | What to do | Done | Notes
Vor dem UAT | Umfang | Legen Sie fest, welche Prozesse und User Stories zum UAT gehören, und schreiben Sie auf, welche nicht.
Vor dem UAT | Umfang | Benennen Sie für jeden Prozess einen Verantwortlichen aus dem Fachbereich: die Person, die abnimmt.
Vor dem UAT | Umfang | Legen Sie fest, was Critical, High, Medium und Low bedeuten, bevor das erste Issue erfasst wird.
Vor dem UAT | Testfälle | Schreiben Sie einen Testfall pro Geschäftsszenario, in den Worten der Menschen, die ihn testen.
Vor dem UAT | Testfälle | Geben Sie jedem Schritt eine Aktion und ein erwartetes Ergebnis, und Testdaten, wo es darauf ankommt.
Vor dem UAT | Testfälle | Kennzeichnen Sie jeden Testfall mit Must, Should oder Could, damit die wichtigen zuerst getestet werden.
Vor dem UAT | Testfälle | Nehmen Sie die Negativfälle auf: ein falscher Wert, ein fehlendes Feld, ein Benutzer ohne die richtige Rolle.
Vor dem UAT | Testfälle | Prüfen Sie, dass jede User Story im Umfang mindestens einen Testfall hat.
Vor dem UAT | Testfälle | Lassen Sie die Skripte vor den Testtagen von einem Key User aus dem Fachbereich prüfen.
Vor dem UAT | Tester | Wählen Sie Tester, die die Arbeit jeden Tag machen, aus jedem Team, das das System nutzt.
Vor dem UAT | Tester | Geben Sie jedem Tester eine Gruppe und eigene Skripte.
Vor dem UAT | Tester | Blocken Sie die Testtage in ihren Kalendern und stellen Sie sie von ihrer täglichen Arbeit frei.
Vor dem UAT | Tester | Weisen Sie sie in einer halben Stunde ein: wie man ein Ergebnis erfasst und wie man ein Issue meldet.
Vor dem UAT | Umgebung und Testdaten | Bereiten Sie eine Testumgebung vor, die der Produktion entspricht: Konfiguration, Schnittstellen und Daten.
Vor dem UAT | Umgebung und Testdaten | Legen Sie für jede Rolle ein Testkonto an und prüfen Sie, dass sich jedes anmelden kann.
Vor dem UAT | Umgebung und Testdaten | Laden Sie die Testdaten: Kunden, Produkte, Preislisten und offene Datensätze.
Vor dem UAT | Umgebung und Testdaten | Verwenden Sie Testdaten statt Kundendaten, wo immer Sie können.
Vor dem UAT | Umgebung und Testdaten | Legen Sie fest, wann Fixes während der Testtage in die Testumgebung eingespielt werden.
Vor dem UAT | Zeitplan | Planen Sie die Testtage in Blöcken, mit einer festen Zeit für die Triage an jedem Tag.
Vor dem UAT | Zeitplan | Planen Sie Zeit für eine Retest-Runde nach den Fixes ein.
Vor dem UAT | Zeitplan | Legen Sie den Termin des go/no-go-Meetings fest und laden Sie den Lenkungsausschuss jetzt ein.
Vor dem UAT | Zeitplan | Prüfen Sie den Release-Kalender von Salesforce oder Dynamics 365: Ein Plattform-Release mitten in Ihrem UAT ändert, was Sie testen.
Vor dem UAT | Eingangskriterien | Der Systemtest ist abgeschlossen, und kein Critical-Fehler daraus ist noch offen.
Vor dem UAT | Eingangskriterien | Testumgebung, Testkonten und Testdaten sind bereit.
Vor dem UAT | Eingangskriterien | Der Fachbereich hat die Testfälle geprüft.
Vor dem UAT | Eingangskriterien | Jeder Tester wurde eingeladen und hat sich einmal angemeldet.
Während des UAT | Tägliches Stand-up | Beginnen Sie jeden Tag mit fünfzehn Minuten: Was wurde getestet, was blockiert, was ist heute geplant.
Während des UAT | Tägliches Stand-up | Vergleichen Sie den Fortschritt pro Gruppe mit dem Plan und setzen Sie Tester dort ein, wo sie gebraucht werden.
Während des UAT | Issues erfassen | Erfassen Sie ein Issue pro Problem, mit dem Schritt, dem, was Sie erwartet haben, und dem, was stattdessen passiert ist.
Während des UAT | Issues erfassen | Fügen Sie einen Screenshot und den Link zum Datensatz hinzu.
Während des UAT | Issues erfassen | Suchen Sie zuerst nach einem bestehenden Issue, damit dasselbe Problem nicht doppelt erfasst wird.
Während des UAT | Issues erfassen | Sorgen Sie dafür, dass jeder fehlgeschlagene Schritt ein Issue hat, oder einen Grund, warum nicht.
Während des UAT | Triage | Führen Sie die Triage jeden Tag durch, mit dem Fachbereich und dem Entwicklungsteam gemeinsam.
Während des UAT | Triage | Geben Sie jedem neuen Issue einen Schweregrad, eine Priorität und jemanden, der es behebt.
Während des UAT | Triage | Entscheiden Sie für jedes: beheben, ablehnen oder in einen Change Request umwandeln.
Während des UAT | Triage | Setzen Sie Change Requests auf das Backlog, nicht in dieses Release.
Während des UAT | Retests | Lassen Sie den Tester, der das Issue gefunden hat, es erneut testen, sobald der Fix eingespielt ist.
Während des UAT | Retests | Schreiben Sie auf, auf welchem Release und Build jeder Retest durchgeführt wurde.
Während des UAT | Retests | Starten Sie nach einem großen Fix eine neue Runde und testen Sie die Prozesse rund um den Fix erneut.
Den UAT abschließen | Ausgangskriterien | Jeder Must-Testfall ist bestanden.
Den UAT abschließen | Ausgangskriterien | Kein Critical-Issue ist offen.
Den UAT abschließen | Ausgangskriterien | Jedes offene High-Issue hat einen Workaround oder einen Termin für den Fix, den der Fachbereich akzeptiert.
Den UAT abschließen | Ausgangskriterien | Jeder Testfall im Umfang hat ein Ergebnis.
Den UAT abschließen | Abnahme | Bitten Sie den Verantwortlichen jedes Prozesses um die Abnahme: abgenommen, abgenommen mit Auflagen oder abgelehnt.
Den UAT abschließen | Abnahme | Schreiben Sie jede Auflage auf: wer sie erledigt und bis wann.
Den UAT abschließen | Go/no-go | Führen Sie das go/no-go-Meeting mit den Zahlen auf dem Bildschirm durch, nicht aus dem Gedächtnis.
Den UAT abschließen | Go/no-go | Halten Sie die Entscheidung und die Auflagen fest, und wer sie getroffen hat.
Den UAT abschließen | Der Bericht | Nennen Sie, was im Umfang war und was nicht getestet wurde.
Den UAT abschließen | Der Bericht | Zeigen Sie die Ergebnisse pro Gruppe und pro Priorität sowie das getestete Release und den Build.
Den UAT abschließen | Der Bericht | Listen Sie die offenen Issues nach Schweregrad auf, mit der Entscheidung zu jedem.
Den UAT abschließen | Der Bericht | Fügen Sie die Abnahmen mit ihren Auflagen hinzu.
Den UAT abschließen | Der Bericht | Nennen Sie die bekannten Risiken und Workarounds für die ersten Wochen nach dem Go-live.
Den UAT abschließen | Nach dem Go-live | Bewahren Sie die Testfälle auf: Sie sind der Regressionstest für das nächste CRM-Release.
Den UAT abschließen | Nach dem Go-live | Schreiben Sie auf, was Sie beim nächsten UAT anders machen wollen, solange es frisch ist.

## About
UAT-Checkliste für einen CRM-Go-live
Was vor, während und nach dem Abnahmetest eines neuen CRM oder eines großen Releases zu regeln ist. Jeder Punkt ist eine Aufgabe. Nutzen Sie die Liste so, wie sie ist, oder als Ausgangspunkt für Ihren eigenen Testplan.
UAT Studio erledigt den Großteil dieser Liste für Sie. Die Bereitschaftsprüfung zeigt vor dem Testtag, was fehlt, Tester melden sich mit einem Code an und sehen nur ihre eigenen Skripte, ein fehlgeschlagener Schritt wird zu einem Issue mit Screenshot, die Triage läuft auf einem gemeinsamen Bildschirm, und der go/no-go-Bericht ist fertig, sobald das letzte Ergebnis da ist. Testen Sie es an Ihrem eigenen Projekt mit einem kostenlosen 14-Tage-Pilot.
https://uat.studio/de/guides/uat-checklist/
https://uat.studio/de/