## Λίστα ελέγχου UAT
Phase | Topic | What to do | Done | Notes
Πριν από το UAT | Εύρος | Συμφωνήστε ποιες διαδικασίες και ποια user stories περιλαμβάνονται στο UAT και καταγράψτε τι δεν περιλαμβάνεται.
Πριν από το UAT | Εύρος | Ορίστε έναν υπεύθυνο από την επιχείρηση για κάθε διαδικασία: το άτομο που δίνει την έγκριση.
Πριν από το UAT | Εύρος | Συμφωνήστε τι σημαίνουν Critical, High, Medium και Low πριν καταγραφεί το πρώτο ζήτημα.
Πριν από το UAT | Σενάρια ελέγχου | Γράψτε ένα σενάριο ελέγχου ανά επιχειρησιακή περίπτωση, με τα λόγια των ανθρώπων που το δοκιμάζουν.
Πριν από το UAT | Σενάρια ελέγχου | Δώστε σε κάθε βήμα μια ενέργεια και ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα, και δεδομένα δοκιμών όπου έχει σημασία.
Πριν από το UAT | Σενάρια ελέγχου | Σημειώστε κάθε σενάριο ελέγχου ως Must, Should ή Could, ώστε τα σημαντικά να δοκιμάζονται πρώτα.
Πριν από το UAT | Σενάρια ελέγχου | Προσθέστε τις αρνητικές περιπτώσεις: μια λάθος τιμή, ένα πεδίο που λείπει, έναν χρήστη χωρίς τον σωστό ρόλο.
Πριν από το UAT | Σενάρια ελέγχου | Ελέγξτε ότι κάθε user story του εύρους έχει τουλάχιστον ένα σενάριο ελέγχου.
Πριν από το UAT | Σενάρια ελέγχου | Ζητήστε από έναν βασικό χρήστη της επιχείρησης να ελέγξει τα σενάρια πριν από τις ημέρες δοκιμών.
Πριν από το UAT | Δοκιμαστές | Επιλέξτε δοκιμαστές που κάνουν αυτή τη δουλειά κάθε μέρα, από κάθε ομάδα που χρησιμοποιεί το σύστημα.
Πριν από το UAT | Δοκιμαστές | Δώστε σε κάθε δοκιμαστή μια ομάδα και τα δικά του σενάρια.
Πριν από το UAT | Δοκιμαστές | Δεσμεύστε τις ημέρες δοκιμών στα ημερολόγιά τους και απαλλάξτε τους από την καθημερινή τους δουλειά.
Πριν από το UAT | Δοκιμαστές | Ενημερώστε τους σε μισή ώρα: πώς καταγράφουν ένα αποτέλεσμα και πώς καταχωρούν ένα ζήτημα.
Πριν από το UAT | Περιβάλλον και δεδομένα δοκιμών | Προετοιμάστε ένα περιβάλλον δοκιμών που μοιάζει με την παραγωγή: παραμετροποίηση, διασυνδέσεις και δεδομένα.
Πριν από το UAT | Περιβάλλον και δεδομένα δοκιμών | Δημιουργήστε έναν λογαριασμό δοκιμής για κάθε ρόλο και ελέγξτε ότι ο καθένας μπορεί να συνδεθεί.
Πριν από το UAT | Περιβάλλον και δεδομένα δοκιμών | Φορτώστε τα δεδομένα δοκιμών: πελάτες, προϊόντα, τιμοκαταλόγους και ανοιχτές εγγραφές.
Πριν από το UAT | Περιβάλλον και δεδομένα δοκιμών | Χρησιμοποιήστε δεδομένα δοκιμών αντί για δεδομένα πελατών όπου μπορείτε.
Πριν από το UAT | Περιβάλλον και δεδομένα δοκιμών | Συμφωνήστε πότε εγκαθίστανται οι διορθώσεις στο περιβάλλον δοκιμών κατά τις ημέρες δοκιμών.
Πριν από το UAT | Χρονοδιάγραμμα | Σχεδιάστε τις ημέρες δοκιμών σε ενότητες, με σταθερή ώρα για το triage κάθε μέρα.
Πριν από το UAT | Χρονοδιάγραμμα | Αφήστε χρόνο για έναν γύρο επανελέγχου μετά τις διορθώσεις.
Πριν από το UAT | Χρονοδιάγραμμα | Ορίστε την ημερομηνία της σύσκεψης go/no-go και προσκαλέστε τη διευθύνουσα επιτροπή από τώρα.
Πριν από το UAT | Χρονοδιάγραμμα | Ελέγξτε το ημερολόγιο εκδόσεων του Salesforce ή του Dynamics 365: μια έκδοση της πλατφόρμας στη μέση του UAT σας αλλάζει αυτό που δοκιμάζετε.
Πριν από το UAT | Κριτήρια εισόδου | Η δοκιμή συστήματος έχει ολοκληρωθεί και κανένα ελάττωμα Critical από αυτήν δεν είναι ακόμη ανοιχτό.
Πριν από το UAT | Κριτήρια εισόδου | Το περιβάλλον δοκιμών, οι λογαριασμοί δοκιμής και τα δεδομένα δοκιμών είναι έτοιμα.
Πριν από το UAT | Κριτήρια εισόδου | Η επιχείρηση έχει ελέγξει τα σενάρια ελέγχου.
Πριν από το UAT | Κριτήρια εισόδου | Κάθε δοκιμαστής έχει προσκληθεί και έχει συνδεθεί μία φορά.
Κατά τη διάρκεια του UAT | Καθημερινό stand-up | Ξεκινήστε κάθε μέρα με δεκαπέντε λεπτά: τι δοκιμάστηκε, τι εμποδίζει, τι έχει προγραμματιστεί για σήμερα.
Κατά τη διάρκεια του UAT | Καθημερινό stand-up | Συγκρίνετε την πρόοδο ανά ομάδα με το σχέδιο και μετακινήστε δοκιμαστές εκεί όπου χρειάζονται.
Κατά τη διάρκεια του UAT | Καταγραφή ζητημάτων | Καταγράψτε ένα ζήτημα ανά πρόβλημα, με το βήμα, τι περιμένατε και τι συνέβη αντί γι' αυτό.
Κατά τη διάρκεια του UAT | Καταγραφή ζητημάτων | Προσθέστε ένα στιγμιότυπο οθόνης και τον σύνδεσμο προς την εγγραφή.
Κατά τη διάρκεια του UAT | Καταγραφή ζητημάτων | Αναζητήστε πρώτα ένα υπάρχον ζήτημα, ώστε το ίδιο πρόβλημα να μην καταγράφεται δύο φορές.
Κατά τη διάρκεια του UAT | Καταγραφή ζητημάτων | Βεβαιωθείτε ότι κάθε βήμα που απέτυχε έχει ζήτημα ή έναν λόγο για τον οποίο δεν έχει.
Κατά τη διάρκεια του UAT | Triage | Κάντε το triage κάθε μέρα, με την επιχείρηση και την ομάδα ανάπτυξης μαζί.
Κατά τη διάρκεια του UAT | Triage | Δώστε σε κάθε νέο ζήτημα σοβαρότητα, προτεραιότητα και κάποιον που θα το διορθώσει.
Κατά τη διάρκεια του UAT | Triage | Αποφασίστε για το καθένα: διόρθωση, απόρριψη ή μετατροπή σε αίτημα αλλαγής.
Κατά τη διάρκεια του UAT | Triage | Βάλτε τα αιτήματα αλλαγής στο backlog, όχι σε αυτή την έκδοση.
Κατά τη διάρκεια του UAT | Επανέλεγχοι | Αφήστε τον δοκιμαστή που βρήκε το ζήτημα να το ελέγξει ξανά μόλις εγκατασταθεί η διόρθωση.
Κατά τη διάρκεια του UAT | Επανέλεγχοι | Καταγράψτε σε ποια έκδοση και ποιο build έγινε κάθε επανέλεγχος.
Κατά τη διάρκεια του UAT | Επανέλεγχοι | Ξεκινήστε νέο γύρο μετά από μια μεγάλη διόρθωση και δοκιμάστε ξανά τις διαδικασίες γύρω από αυτήν.
Ολοκλήρωση του UAT | Κριτήρια εξόδου | Κάθε σενάριο ελέγχου Must έχει περάσει.
Ολοκλήρωση του UAT | Κριτήρια εξόδου | Κανένα ζήτημα Critical δεν είναι ανοιχτό.
Ολοκλήρωση του UAT | Κριτήρια εξόδου | Κάθε ανοιχτό ζήτημα High έχει μια εναλλακτική λύση ή μια ημερομηνία διόρθωσης που αποδέχεται η επιχείρηση.
Ολοκλήρωση του UAT | Κριτήρια εξόδου | Κάθε σενάριο ελέγχου του εύρους έχει αποτέλεσμα.
Ολοκλήρωση του UAT | Έγκριση | Ζητήστε από τον υπεύθυνο κάθε διαδικασίας να δώσει έγκριση: αποδεκτό, αποδεκτό με όρους ή απορρίπτεται.
Ολοκλήρωση του UAT | Έγκριση | Καταγράψτε κάθε όρο, με το ποιος τον αναλαμβάνει και μέχρι πότε.
Ολοκλήρωση του UAT | Go/no-go | Κάντε τη σύσκεψη go/no-go με τα στοιχεία στην οθόνη, όχι από μνήμης.
Ολοκλήρωση του UAT | Go/no-go | Καταγράψτε την απόφαση, τους όρους και ποιος την πήρε.
Ολοκλήρωση του UAT | Η αναφορά | Αναφέρετε τι περιλαμβανόταν στο εύρος και τι δεν δοκιμάστηκε.
Ολοκλήρωση του UAT | Η αναφορά | Δείξτε τα αποτελέσματα ανά ομάδα και ανά προτεραιότητα, καθώς και την έκδοση και το build που δοκιμάστηκαν.
Ολοκλήρωση του UAT | Η αναφορά | Παραθέστε τα ανοιχτά ζητήματα ανά σοβαρότητα, με την απόφαση για το καθένα.
Ολοκλήρωση του UAT | Η αναφορά | Προσθέστε τις εγκρίσεις, με τους όρους τους.
Ολοκλήρωση του UAT | Η αναφορά | Αναφέρετε τους γνωστούς κινδύνους και τις εναλλακτικές λύσεις για τις πρώτες εβδομάδες μετά τη μετάβαση σε παραγωγή.
Ολοκλήρωση του UAT | Μετά τη μετάβαση σε παραγωγή | Κρατήστε τα σενάρια ελέγχου: είναι η δοκιμή regression για την επόμενη έκδοση του CRM.
Ολοκλήρωση του UAT | Μετά τη μετάβαση σε παραγωγή | Καταγράψτε τι θα κάνετε διαφορετικά στο επόμενο UAT, όσο είναι ακόμη νωπό.

## About
Λίστα ελέγχου UAT για μετάβαση CRM σε παραγωγή
Τι πρέπει να οργανώσετε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις δοκιμές αποδοχής χρηστών ενός νέου CRM ή μιας μεγάλης έκδοσης. Κάθε σημείο είναι μία ενέργεια. Χρησιμοποιήστε τη λίστα όπως είναι ή ως αφετηρία για το δικό σας σχέδιο δοκιμών.
Το UAT Studio κάνει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της λίστας για εσάς. Ο έλεγχος ετοιμότητας δείχνει τι λείπει πριν από την ημέρα δοκιμών, οι δοκιμαστές συνδέονται με έναν κωδικό και βλέπουν μόνο τα δικά τους σενάρια, ένα βήμα που απέτυχε γίνεται ζήτημα με στιγμιότυπο οθόνης, το triage γίνεται σε κοινή οθόνη και η αναφορά go/no-go είναι έτοιμη μόλις καταχωρηθεί το τελευταίο αποτέλεσμα. Δοκιμάστε το στο δικό σας έργο με μια δωρεάν πιλοτική εφαρμογή 14 ημερών.
https://uat.studio/el/guides/uat-checklist/
https://uat.studio/el/