## Checklist de UAT
Phase | Topic | What to do | Done | Notes
Antes de la UAT | Alcance | Acuerda qué procesos e historias de usuario entran en la UAT, y deja por escrito lo que no entra.
Antes de la UAT | Alcance | Nombra para cada proceso un responsable del negocio: la persona que da el sign-off.
Antes de la UAT | Alcance | Acuerda qué significan Critical, High, Medium y Low antes de registrar la primera incidencia.
Antes de la UAT | Casos de prueba | Escribe un caso de prueba por escenario de negocio, con las palabras de quienes lo prueban.
Antes de la UAT | Casos de prueba | Da a cada paso una acción y un resultado esperado, y datos de prueba cuando importen.
Antes de la UAT | Casos de prueba | Marca cada caso de prueba como Must, Should o Could, para que los importantes se prueben primero.
Antes de la UAT | Casos de prueba | Añade los caminos alternativos: un valor erróneo, un campo vacío, un usuario sin el rol adecuado.
Antes de la UAT | Casos de prueba | Comprueba que cada historia de usuario del alcance tiene al menos un caso de prueba.
Antes de la UAT | Casos de prueba | Pide a un usuario clave del negocio que revise los guiones antes de los días de prueba.
Antes de la UAT | Testers | Elige testers que hagan el trabajo a diario, de cada equipo que usa el sistema.
Antes de la UAT | Testers | Asigna a cada tester un grupo y sus propios guiones.
Antes de la UAT | Testers | Bloquea los días de prueba en sus calendarios y libéralos de su trabajo diario.
Antes de la UAT | Testers | Explícales en media hora cómo registrar un resultado y cómo registrar una incidencia.
Antes de la UAT | Entorno y datos de prueba | Prepara un entorno de prueba que se parezca a producción: configuración, integraciones y datos.
Antes de la UAT | Entorno y datos de prueba | Crea una cuenta de prueba para cada rol y comprueba que cada una puede iniciar sesión.
Antes de la UAT | Entorno y datos de prueba | Carga los datos de prueba: clientes, productos, listas de precios y registros abiertos.
Antes de la UAT | Entorno y datos de prueba | Usa datos de prueba en lugar de datos de clientes siempre que puedas.
Antes de la UAT | Entorno y datos de prueba | Acuerda cuándo se despliegan las correcciones en el entorno de prueba durante los días de prueba.
Antes de la UAT | Calendario | Planifica los días de prueba por bloques, con una hora fija para el triaje cada día.
Antes de la UAT | Calendario | Reserva tiempo para una ronda de repruebas después de las correcciones.
Antes de la UAT | Calendario | Fija la fecha de la reunión de go/no-go e invita ya al comité de dirección.
Antes de la UAT | Calendario | Revisa el calendario de versiones de Salesforce o Dynamics 365: una versión de la plataforma en plena UAT cambia lo que pruebas.
Antes de la UAT | Criterios de entrada | La prueba de sistema ha terminado y no queda abierto ningún defecto Critical de ella.
Antes de la UAT | Criterios de entrada | El entorno de prueba, las cuentas de prueba y los datos de prueba están listos.
Antes de la UAT | Criterios de entrada | El negocio ha revisado los casos de prueba.
Antes de la UAT | Criterios de entrada | Cada tester ha sido invitado y ha iniciado sesión una vez.
Durante la UAT | Stand-up diario | Empieza cada día con quince minutos: qué se ha probado, qué bloquea, qué está previsto hoy.
Durante la UAT | Stand-up diario | Compara el avance por grupo con el plan y mueve a los testers adonde se les necesite.
Durante la UAT | Registrar incidencias | Registra una incidencia por problema, con el paso, lo que esperabas y lo que pasó en su lugar.
Durante la UAT | Registrar incidencias | Añade una captura de pantalla y el enlace al registro.
Durante la UAT | Registrar incidencias | Busca primero una incidencia existente, para que el mismo problema no se registre dos veces.
Durante la UAT | Registrar incidencias | Asegúrate de que cada paso fallido tiene una incidencia, o un motivo por el que no la tiene.
Durante la UAT | Triaje | Haz el triaje cada día, con el negocio y el equipo de desarrollo juntos.
Durante la UAT | Triaje | Da a cada incidencia nueva una gravedad, una prioridad y alguien que la corrija.
Durante la UAT | Triaje | Decide para cada una: corregirla, rechazarla o convertirla en una solicitud de cambio.
Durante la UAT | Triaje | Pon las solicitudes de cambio en el backlog, no en esta versión.
Durante la UAT | Repruebas | Deja que el tester que encontró la incidencia la vuelva a probar cuando se despliegue la corrección.
Durante la UAT | Repruebas | Anota en qué versión y en qué build se hizo cada reprueba.
Durante la UAT | Repruebas | Empieza una ronda nueva tras una corrección grande y vuelve a probar los procesos de alrededor.
Cerrar la UAT | Criterios de salida | Todos los casos de prueba Must han pasado.
Cerrar la UAT | Criterios de salida | No hay ninguna incidencia Critical abierta.
Cerrar la UAT | Criterios de salida | Cada incidencia High abierta tiene una solución provisional o una fecha de corrección que el negocio acepta.
Cerrar la UAT | Criterios de salida | Cada caso de prueba del alcance tiene un resultado.
Cerrar la UAT | Sign-off | Pide al responsable de cada proceso que dé su sign-off: aceptado, aceptado con condiciones o rechazado.
Cerrar la UAT | Sign-off | Anota cada condición, con quién la cumple y para cuándo.
Cerrar la UAT | Go/no-go | Haz la reunión de go/no-go con las cifras en pantalla, no de memoria.
Cerrar la UAT | Go/no-go | Registra la decisión, las condiciones y quién la tomó.
Cerrar la UAT | El informe | Indica qué entraba en el alcance y qué no se probó.
Cerrar la UAT | El informe | Muestra los resultados por grupo y por prioridad, y la versión y el build que se probaron.
Cerrar la UAT | El informe | Enumera las incidencias abiertas por gravedad, con la decisión sobre cada una.
Cerrar la UAT | El informe | Añade los sign-offs, con sus condiciones.
Cerrar la UAT | El informe | Nombra los riesgos conocidos y las soluciones provisionales para las primeras semanas después de la puesta en producción.
Cerrar la UAT | Después de la puesta en producción | Conserva los casos de prueba: son la prueba de regresión para la próxima versión del CRM.
Cerrar la UAT | Después de la puesta en producción | Anota qué harías de otra forma en la próxima UAT, mientras lo tienes fresco.

## About
Checklist de UAT para la puesta en producción de un CRM
Qué organizar antes, durante y después de las pruebas de aceptación de usuario de un CRM nuevo o de una versión importante. Cada punto es una sola tarea. Úsala tal cual o como punto de partida de tu propio plan de pruebas.
UAT Studio hace por ti la mayor parte de esta lista. La comprobación de preparación muestra lo que falta antes del día de prueba, los testers inician sesión con un código y solo ven sus propios guiones, un paso fallido se convierte en una incidencia con captura de pantalla, el triaje se hace en una pantalla compartida y el informe de go/no-go está listo en cuanto llega el último resultado. Pruébalo en tu propio proyecto con un piloto gratuito de 14 días.
https://uat.studio/es/guides/uat-checklist/
https://uat.studio/es/