## Checklist UAT
Phase | Topic | What to do | Done | Notes
Prima dell'UAT | Ambito | Concorda quali processi e user story fanno parte dell'UAT e metti per iscritto cosa ne resta fuori.
Prima dell'UAT | Ambito | Nomina un responsabile del business per ogni processo: la persona che dà il sign-off.
Prima dell'UAT | Ambito | Concorda cosa significano Critical, High, Medium e Low prima che venga registrata la prima anomalia.
Prima dell'UAT | Casi di test | Scrivi un caso di test per ogni scenario di business, con le parole delle persone che lo testano.
Prima dell'UAT | Casi di test | Dai a ogni passo un'azione e un risultato atteso, e dati di test dove servono.
Prima dell'UAT | Casi di test | Contrassegna ogni caso di test come Must, Should o Could, così quelli importanti vengono testati per primi.
Prima dell'UAT | Casi di test | Aggiungi i percorsi negativi: un valore sbagliato, un campo mancante, un utente senza il ruolo giusto.
Prima dell'UAT | Casi di test | Verifica che ogni user story nell'ambito abbia almeno un caso di test.
Prima dell'UAT | Casi di test | Fai rivedere gli script a un key user del business prima delle giornate di test.
Prima dell'UAT | Tester | Scegli tester che fanno quel lavoro ogni giorno, da ogni team che usa il sistema.
Prima dell'UAT | Tester | Assegna a ogni tester un gruppo e i suoi script.
Prima dell'UAT | Tester | Blocca le giornate di test nei loro calendari e liberali dal lavoro quotidiano.
Prima dell'UAT | Tester | Preparali in mezz'ora: come registrare un risultato e come segnalare un'anomalia.
Prima dell'UAT | Ambiente e dati di test | Prepara un ambiente di test simile alla produzione: configurazione, integrazioni e dati.
Prima dell'UAT | Ambiente e dati di test | Crea un account di test per ogni ruolo e verifica che con ciascuno si possa accedere.
Prima dell'UAT | Ambiente e dati di test | Carica i dati di test: clienti, prodotti, listini prezzi e record aperti.
Prima dell'UAT | Ambiente e dati di test | Usa dati di test al posto dei dati dei clienti ovunque puoi.
Prima dell'UAT | Ambiente e dati di test | Concorda quando le correzioni vengono rilasciate nell'ambiente di test durante le giornate di test.
Prima dell'UAT | Pianificazione | Pianifica le giornate di test a blocchi, con un orario fisso per il triage ogni giorno.
Prima dell'UAT | Pianificazione | Tieni del tempo per un round di retest dopo le correzioni.
Prima dell'UAT | Pianificazione | Fissa la data della riunione go/no-go e invita subito il comitato guida.
Prima dell'UAT | Pianificazione | Controlla il calendario delle release di Salesforce o Dynamics 365: una release della piattaforma nel mezzo del tuo UAT cambia ciò che testi.
Prima dell'UAT | Criteri di ingresso | Il test di sistema è concluso e nessun difetto Critical emerso lì è ancora aperto.
Prima dell'UAT | Criteri di ingresso | L'ambiente di test, gli account di test e i dati di test sono pronti.
Prima dell'UAT | Criteri di ingresso | Il business ha rivisto i casi di test.
Prima dell'UAT | Criteri di ingresso | Ogni tester è stato invitato e ha effettuato l'accesso almeno una volta.
Durante l'UAT | Stand-up quotidiano | Inizia ogni giornata con quindici minuti: cosa è stato testato, cosa blocca, cosa è previsto oggi.
Durante l'UAT | Stand-up quotidiano | Confronta l'avanzamento per gruppo con il piano e sposta i tester dove servono.
Durante l'UAT | Registrare le anomalie | Registra un'anomalia per ogni problema, con il passo, cosa ti aspettavi e cosa è successo invece.
Durante l'UAT | Registrare le anomalie | Aggiungi uno screenshot e il link al record.
Durante l'UAT | Registrare le anomalie | Cerca prima un'anomalia esistente, così lo stesso problema non viene registrato due volte.
Durante l'UAT | Registrare le anomalie | Assicurati che ogni passo fallito abbia un'anomalia, o un motivo per cui non ce l'ha.
Durante l'UAT | Triage | Tieni il triage ogni giorno, con il business e il team di sviluppo insieme.
Durante l'UAT | Triage | Assegna a ogni nuova anomalia una gravità, una priorità e qualcuno che la risolva.
Durante l'UAT | Triage | Decidi per ciascuna: correggerla, rifiutarla o trasformarla in una change request.
Durante l'UAT | Triage | Metti le change request nel backlog, non in questa release.
Durante l'UAT | Retest | Fai ritestare l'anomalia al tester che l'ha trovata, una volta rilasciata la correzione.
Durante l'UAT | Retest | Annota su quale release e build è stato fatto ogni retest.
Durante l'UAT | Retest | Avvia un nuovo round dopo una correzione importante e testa di nuovo i processi intorno alla correzione.
Chiudere l'UAT | Criteri di uscita | Tutti i casi di test Must sono stati superati.
Chiudere l'UAT | Criteri di uscita | Nessuna anomalia Critical è aperta.
Chiudere l'UAT | Criteri di uscita | Ogni anomalia High aperta ha un workaround o una data per la correzione che il business accetta.
Chiudere l'UAT | Criteri di uscita | Ogni caso di test nell'ambito ha un risultato.
Chiudere l'UAT | Sign-off | Chiedi al responsabile di ogni processo di dare il sign-off: accettato, accettato con condizioni o rifiutato.
Chiudere l'UAT | Sign-off | Annota ogni condizione, con chi se ne occupa ed entro quando.
Chiudere l'UAT | Go/no-go | Tieni la riunione go/no-go con i numeri sullo schermo, non a memoria.
Chiudere l'UAT | Go/no-go | Registra la decisione, le condizioni e chi l'ha presa.
Chiudere l'UAT | Il report | Indica cosa rientrava nell'ambito e cosa non è stato testato.
Chiudere l'UAT | Il report | Mostra i risultati per gruppo e per priorità, e la release e la build testate.
Chiudere l'UAT | Il report | Elenca le anomalie aperte per gravità, con la decisione su ciascuna.
Chiudere l'UAT | Il report | Aggiungi i sign-off, con le loro condizioni.
Chiudere l'UAT | Il report | Indica i rischi noti e i workaround per le prime settimane dopo il go-live.
Chiudere l'UAT | Dopo il go-live | Conserva i casi di test: sono il test di regressione per la prossima release del CRM.
Chiudere l'UAT | Dopo il go-live | Annota cosa fare diversamente nel prossimo UAT, finché è tutto fresco.

## About
Checklist UAT per il go-live di un CRM
Cosa organizzare prima, durante e dopo lo user acceptance test di un nuovo CRM o di una grande release. Ogni voce è una cosa da fare. Usala così com'è o come punto di partenza per il tuo piano di test.
UAT Studio fa per te gran parte di questa lista. Il controllo di prontezza mostra cosa manca prima della giornata di test, i tester accedono con un codice e vedono solo i propri script, un passo fallito diventa un'anomalia con screenshot, il triage si svolge su uno schermo condiviso e il report go/no-go è pronto quando arriva l'ultimo risultato. Provalo sul tuo progetto con un pilot gratuito di 14 giorni.
https://uat.studio/it/guides/uat-checklist/
https://uat.studio/it/