## UAT-checklist
Phase | Topic | What to do | Done | Notes
Vóór de UAT | Scope | Spreek af welke processen en user stories in de UAT zitten, en schrijf op wat er niet in zit.
Vóór de UAT | Scope | Wijs per proces een eigenaar uit de business aan: degene die de sign-off geeft.
Vóór de UAT | Scope | Spreek af wat Critical, High, Medium en Low betekenen voordat het eerste issue wordt gelogd.
Vóór de UAT | Testcases | Schrijf één testcase per businessscenario, in de woorden van de mensen die het testen.
Vóór de UAT | Testcases | Geef elke stap een actie en een verwacht resultaat, en testdata waar dat nodig is.
Vóór de UAT | Testcases | Markeer elke testcase als Must, Should of Could, zodat de belangrijke als eerste worden getest.
Vóór de UAT | Testcases | Voeg de unhappy paths toe: een verkeerde waarde, een ontbrekend veld, een gebruiker zonder de juiste rol.
Vóór de UAT | Testcases | Controleer of elke user story in scope minstens één testcase heeft.
Vóór de UAT | Testcases | Laat een key user uit de business de scripts beoordelen vóór de testdagen.
Vóór de UAT | Testers | Kies testers die het werk elke dag doen, uit elk team dat het systeem gebruikt.
Vóór de UAT | Testers | Geef elke tester een groep en eigen scripts.
Vóór de UAT | Testers | Blokkeer de testdagen in hun agenda en stel ze vrij van hun dagelijkse werk.
Vóór de UAT | Testers | Instrueer ze in een half uur: hoe ze een resultaat vastleggen en hoe ze een issue loggen.
Vóór de UAT | Omgeving en testdata | Richt een testomgeving in die op productie lijkt: configuratie, integraties en data.
Vóór de UAT | Omgeving en testdata | Maak een testaccount voor elke rol aan, en controleer of met elk account kan worden ingelogd.
Vóór de UAT | Omgeving en testdata | Laad de testdata: klanten, producten, prijslijsten en openstaande records.
Vóór de UAT | Omgeving en testdata | Gebruik waar het kan testdata in plaats van klantdata.
Vóór de UAT | Omgeving en testdata | Spreek af wanneer fixes tijdens de testdagen naar de testomgeving gaan.
Vóór de UAT | Planning | Plan de testdagen in blokken, met elke dag een vast tijdstip voor de triage.
Vóór de UAT | Planning | Houd tijd vrij voor een hertestronde na de fixes.
Vóór de UAT | Planning | Leg de datum van het go/no-go-overleg vast, en nodig de stuurgroep nu al uit.
Vóór de UAT | Planning | Controleer de releasekalender van Salesforce of Dynamics 365: een platformrelease midden in je UAT verandert wat je test.
Vóór de UAT | Startcriteria | De systeemtest is klaar, en er staat geen Critical defect daaruit meer open.
Vóór de UAT | Startcriteria | De testomgeving, de testaccounts en de testdata staan klaar.
Vóór de UAT | Startcriteria | De business heeft de testcases beoordeeld.
Vóór de UAT | Startcriteria | Elke tester is uitgenodigd en heeft één keer ingelogd.
Tijdens de UAT | Dagelijkse stand-up | Begin elke dag met een kwartier: wat is er getest, wat blokkeert, wat staat er vandaag gepland.
Tijdens de UAT | Dagelijkse stand-up | Vergelijk de voortgang per groep met de planning, en zet testers in waar ze nodig zijn.
Tijdens de UAT | Issues loggen | Log één issue per probleem, met de stap, wat je verwachtte en wat er in plaats daarvan gebeurde.
Tijdens de UAT | Issues loggen | Voeg een screenshot en de link naar het record toe.
Tijdens de UAT | Issues loggen | Zoek eerst naar een bestaand issue, zodat hetzelfde probleem niet twee keer wordt gelogd.
Tijdens de UAT | Issues loggen | Zorg dat elke mislukte stap een issue heeft, of een reden waarom niet.
Tijdens de UAT | Triage | Houd elke dag de triage, met de business en het ontwikkelteam samen.
Tijdens de UAT | Triage | Geef elk nieuw issue een ernst, een prioriteit en iemand die het oplost.
Tijdens de UAT | Triage | Besluit per issue: oplossen, afwijzen of omzetten in een change request.
Tijdens de UAT | Triage | Zet change requests op de backlog, niet in deze release.
Tijdens de UAT | Hertesten | Laat de tester die het issue vond het hertesten zodra de fix is uitgerold.
Tijdens de UAT | Hertesten | Schrijf op op welke release en build elke hertest is gedaan.
Tijdens de UAT | Hertesten | Start een nieuwe ronde na een grote fix, en test de processen rond de fix opnieuw.
De UAT afronden | Eindcriteria | Elke Must-testcase is geslaagd.
De UAT afronden | Eindcriteria | Er staat geen Critical issue open.
De UAT afronden | Eindcriteria | Elk open High issue heeft een workaround of een datum voor de fix die de business accepteert.
De UAT afronden | Eindcriteria | Elke testcase in scope heeft een resultaat.
De UAT afronden | Sign-off | Vraag de eigenaar van elk proces om een sign-off: geaccepteerd, geaccepteerd onder voorwaarden of afgewezen.
De UAT afronden | Sign-off | Schrijf elke voorwaarde op, met wie het doet en wanneer het klaar moet zijn.
De UAT afronden | Go/no-go | Houd het go/no-go-overleg met de cijfers op het scherm, niet uit het hoofd.
De UAT afronden | Go/no-go | Leg het besluit vast, met de voorwaarden en wie het heeft genomen.
De UAT afronden | Het rapport | Vermeld wat er in scope was, en wat er niet is getest.
De UAT afronden | Het rapport | Toon de resultaten per groep en per prioriteit, en de release en build die zijn getest.
De UAT afronden | Het rapport | Zet de open issues op ernst, met het besluit per issue.
De UAT afronden | Het rapport | Voeg de sign-offs toe, met hun voorwaarden.
De UAT afronden | Het rapport | Benoem de bekende risico's en workarounds voor de eerste weken na de go-live.
De UAT afronden | Na de go-live | Bewaar de testcases: ze vormen de regressietest voor de volgende CRM-release.
De UAT afronden | Na de go-live | Schrijf op wat je bij de volgende UAT anders doet, nu het nog vers is.

## About
UAT-checklist voor een CRM-go-live
Wat je regelt voor, tijdens en na de acceptatietest van een nieuw CRM of een grote release. Elk punt is één ding om te doen. Gebruik de lijst zoals hij is, of als begin van je eigen testplan.
UAT Studio doet het meeste van deze lijst voor je. De readiness check laat vóór de testdag zien wat er ontbreekt, testers loggen in met een code en zien alleen hun eigen scripts, een mislukte stap wordt een issue met een screenshot, de triage loopt op een gedeeld scherm, en het go/no-go-rapport is klaar zodra het laatste resultaat binnen is. Probeer het op je eigen project met een gratis pilot van 14 dagen.
https://uat.studio/nl/guides/uat-checklist/
https://uat.studio/nl/