## Checklista UAT
Phase | Topic | What to do | Done | Notes
Przed UAT | Zakres | Uzgodnić, które procesy i user stories wchodzą w zakres UAT, i zapisać, co nie wchodzi.
Przed UAT | Zakres | Wyznaczyć dla każdego procesu właściciela z biznesu: osobę, która daje sign-off.
Przed UAT | Zakres | Uzgodnić, co oznaczają Critical, High, Medium i Low, zanim zostanie zarejestrowane pierwsze zgłoszenie.
Przed UAT | Przypadki testowe | Napisać jeden przypadek testowy na każdy scenariusz biznesowy, słowami osób, które będą go testować.
Przed UAT | Przypadki testowe | Każdemu krokowi nadać czynność i oczekiwany wynik, a tam, gdzie to ważne, także dane testowe.
Przed UAT | Przypadki testowe | Oznaczyć każdy przypadek testowy jako Must, Should lub Could, aby najważniejsze zostały przetestowane w pierwszej kolejności.
Przed UAT | Przypadki testowe | Dodać ścieżki negatywne: błędną wartość, brakujące pole, użytkownika bez właściwej roli.
Przed UAT | Przypadki testowe | Sprawdzić, czy każda user story w zakresie ma co najmniej jeden przypadek testowy.
Przed UAT | Przypadki testowe | Poprosić kluczowego użytkownika z biznesu o przejrzenie scenariuszy przed dniami testowymi.
Przed UAT | Testerzy | Wybrać testerów, którzy wykonują tę pracę na co dzień, z każdego zespołu korzystającego z systemu.
Przed UAT | Testerzy | Przypisać każdemu testerowi grupę i własne scenariusze.
Przed UAT | Testerzy | Zablokować dni testowe w ich kalendarzach i zwolnić ich z codziennych obowiązków.
Przed UAT | Testerzy | Przeszkolić ich w pół godziny: jak zapisać wynik i jak zarejestrować zgłoszenie.
Przed UAT | Środowisko i dane testowe | Przygotować środowisko testowe podobne do produkcji: konfiguracja, integracje i dane.
Przed UAT | Środowisko i dane testowe | Utworzyć konto testowe dla każdej roli i sprawdzić, czy na każde można się zalogować.
Przed UAT | Środowisko i dane testowe | Załadować dane testowe: klientów, produkty, cenniki i otwarte rekordy.
Przed UAT | Środowisko i dane testowe | Wszędzie, gdzie to możliwe, używać danych testowych zamiast danych klientów.
Przed UAT | Środowisko i dane testowe | Uzgodnić, kiedy w dniach testowych poprawki są wdrażane do środowiska testowego.
Przed UAT | Harmonogram | Zaplanować dni testowe w blokach, ze stałą codzienną porą na triaż.
Przed UAT | Harmonogram | Zarezerwować czas na rundę ponownych testów po poprawkach.
Przed UAT | Harmonogram | Ustalić termin spotkania go/no-go i już teraz zaprosić komitet sterujący.
Przed UAT | Harmonogram | Sprawdzić kalendarz wydań Salesforce lub Dynamics 365: wydanie platformy w środku UAT zmienia to, co jest testowane.
Przed UAT | Kryteria wejścia | Test systemowy jest zakończony i żaden defekt Critical z niego nie jest już otwarty.
Przed UAT | Kryteria wejścia | Środowisko testowe, konta testowe i dane testowe są gotowe.
Przed UAT | Kryteria wejścia | Biznes przejrzał przypadki testowe.
Przed UAT | Kryteria wejścia | Każdy tester został zaproszony i raz się zalogował.
W trakcie UAT | Codzienny stand-up | Zaczynać każdy dzień od piętnastu minut: co przetestowano, co blokuje, co jest zaplanowane na dziś.
W trakcie UAT | Codzienny stand-up | Porównywać postęp każdej grupy z planem i przesuwać testerów tam, gdzie są potrzebni.
W trakcie UAT | Rejestrowanie zgłoszeń | Rejestrować jedno zgłoszenie na jeden problem, z krokiem, oczekiwanym wynikiem i tym, co stało się zamiast niego.
W trakcie UAT | Rejestrowanie zgłoszeń | Dodać zrzut ekranu i link do rekordu.
W trakcie UAT | Rejestrowanie zgłoszeń | Najpierw poszukać istniejącego zgłoszenia, aby ten sam problem nie został zarejestrowany dwa razy.
W trakcie UAT | Rejestrowanie zgłoszeń | Dopilnować, aby każdy nieudany krok miał zgłoszenie albo uzasadnienie, dlaczego go nie ma.
W trakcie UAT | Triaż | Prowadzić triaż codziennie, wspólnie z biznesem i zespołem deweloperskim.
W trakcie UAT | Triaż | Każdemu nowemu zgłoszeniu nadać wagę, priorytet i osobę, która je naprawi.
W trakcie UAT | Triaż | Dla każdego zdecydować: naprawić, odrzucić czy zamienić na wniosek o zmianę.
W trakcie UAT | Triaż | Wnioski o zmianę umieszczać w backlogu, nie w tym wydaniu.
W trakcie UAT | Ponowne testy | Po wdrożeniu poprawki zlecić ponowny test testerowi, który znalazł problem.
W trakcie UAT | Ponowne testy | Zapisywać, na jakim wydaniu i buildzie wykonano każdy ponowny test.
W trakcie UAT | Ponowne testy | Po dużej poprawce rozpocząć nową rundę i ponownie przetestować procesy wokół poprawki.
Zamknięcie UAT | Kryteria wyjścia | Każdy przypadek testowy Must zakończył się wynikiem pozytywnym.
Zamknięcie UAT | Kryteria wyjścia | Żadne zgłoszenie Critical nie jest otwarte.
Zamknięcie UAT | Kryteria wyjścia | Każde otwarte zgłoszenie High ma obejście lub termin poprawki zaakceptowany przez biznes.
Zamknięcie UAT | Kryteria wyjścia | Każdy przypadek testowy w zakresie ma wynik.
Zamknięcie UAT | Sign-off | Poprosić właściciela każdego procesu o sign-off: zaakceptowane, zaakceptowane z warunkami lub odrzucone.
Zamknięcie UAT | Sign-off | Zapisać każdy warunek, wraz z tym, kto go realizuje i do kiedy.
Zamknięcie UAT | Go/no-go | Prowadzić spotkanie go/no-go z liczbami na ekranie, a nie z pamięci.
Zamknięcie UAT | Go/no-go | Zapisać decyzję, warunki i to, kto ją podjął.
Zamknięcie UAT | Raport | Określić, co było w zakresie i czego nie przetestowano.
Zamknięcie UAT | Raport | Pokazać wyniki według grup i priorytetów oraz przetestowane wydanie i build.
Zamknięcie UAT | Raport | Wymienić otwarte zgłoszenia według wagi, z decyzją dla każdego z nich.
Zamknięcie UAT | Raport | Dodać sign-offy wraz z ich warunkami.
Zamknięcie UAT | Raport | Wskazać znane ryzyka i obejścia na pierwsze tygodnie po go-live.
Zamknięcie UAT | Po go-live | Zachować przypadki testowe: to test regresji na następne wydanie CRM.
Zamknięcie UAT | Po go-live | Zapisać, co zrobić inaczej w następnym UAT, póki wszystko jest świeże.

## About
Checklista UAT na go-live CRM
Co trzeba załatwić przed testem akceptacyjnym użytkownika nowego CRM lub dużego wydania, w trakcie i po nim. Każdy punkt to jedno zadanie. Można korzystać z listy w tej postaci lub potraktować ją jako początek własnego planu testów.
UAT Studio wykonuje za Państwa większość tej listy. Kontrola gotowości pokazuje, czego brakuje przed dniem testowym, testerzy logują się kodem i widzą tylko własne scenariusze, nieudany krok staje się zgłoszeniem ze zrzutem ekranu, triaż odbywa się na wspólnym ekranie, a raport go/no-go jest gotowy, gdy wpłynie ostatni wynik. Proszę wypróbować na własnym projekcie w bezpłatnym 14-dniowym pilotażu.
https://uat.studio/pl/guides/uat-checklist/
https://uat.studio/pl/