## Checklist de UAT
Phase | Topic | What to do | Done | Notes
Antes do UAT | Âmbito | Combine que processos e user stories entram no UAT, e deixe por escrito o que fica de fora.
Antes do UAT | Âmbito | Nomeie um responsável do negócio para cada processo: a pessoa que dá o sign-off.
Antes do UAT | Âmbito | Combine o que significam Critical, High, Medium e Low antes de ser aberta a primeira ocorrência.
Antes do UAT | Casos de teste | Escreva um caso de teste por cenário de negócio, nas palavras de quem o vai testar.
Antes do UAT | Casos de teste | Dê a cada passo uma ação e um resultado esperado, e dados de teste quando for relevante.
Antes do UAT | Casos de teste | Marque cada caso de teste como Must, Should ou Could, para que os importantes sejam testados primeiro.
Antes do UAT | Casos de teste | Acrescente os unhappy paths: um valor errado, um campo em falta, uma pessoa sem a função certa.
Antes do UAT | Casos de teste | Verifique se cada user story do âmbito tem pelo menos um caso de teste.
Antes do UAT | Casos de teste | Peça a um key user do negócio que reveja os scripts antes dos dias de teste.
Antes do UAT | Testers | Escolha testers que fazem o trabalho todos os dias, de cada equipa que usa o sistema.
Antes do UAT | Testers | Dê a cada tester um grupo e os seus próprios scripts.
Antes do UAT | Testers | Reserve os dias de teste nas agendas deles e liberte-os do trabalho diário.
Antes do UAT | Testers | Faça-lhes um briefing de meia hora: como indicar um resultado e como abrir uma ocorrência.
Antes do UAT | Ambiente e dados de teste | Prepare um ambiente de teste semelhante à produção: configuração, integrações e dados.
Antes do UAT | Ambiente e dados de teste | Crie uma conta de teste para cada função, e verifique se cada uma consegue entrar.
Antes do UAT | Ambiente e dados de teste | Carregue os dados de teste: clientes, produtos, tabelas de preços e itens em aberto.
Antes do UAT | Ambiente e dados de teste | Use dados de teste em vez de dados de clientes sempre que puder.
Antes do UAT | Ambiente e dados de teste | Combine quando as correções são instaladas no ambiente de teste durante os dias de teste.
Antes do UAT | Calendário | Organize os dias de teste em blocos, com uma hora fixa para a triagem todos os dias.
Antes do UAT | Calendário | Reserve tempo para um ciclo de reteste depois das correções.
Antes do UAT | Calendário | Marque a data da reunião de go/no-go, e convide já a direção do projeto.
Antes do UAT | Calendário | Consulte o calendário de releases do Salesforce ou do Dynamics 365: uma release da plataforma no meio do seu UAT muda o que testa.
Antes do UAT | Critérios de entrada | O teste de sistema está concluído, e nenhum defeito Critical dele continua em aberto.
Antes do UAT | Critérios de entrada | O ambiente de teste, as contas de teste e os dados de teste estão prontos.
Antes do UAT | Critérios de entrada | O negócio reviu os casos de teste.
Antes do UAT | Critérios de entrada | Todos os testers foram convidados e já entraram uma vez.
Durante o UAT | Stand-up diário | Comece cada dia com quinze minutos: o que foi testado, o que está bloqueado, o que está previsto para hoje.
Durante o UAT | Stand-up diário | Compare o progresso por grupo com o plano, e mova testers para onde são precisos.
Durante o UAT | Abrir ocorrências | Abra uma ocorrência por problema, com o passo, o que esperava e o que aconteceu em vez disso.
Durante o UAT | Abrir ocorrências | Adicione um screenshot e o link para o item.
Durante o UAT | Abrir ocorrências | Procure primeiro uma ocorrência existente, para que o mesmo problema não seja aberto duas vezes.
Durante o UAT | Abrir ocorrências | Garanta que cada passo falhado tem uma ocorrência, ou um motivo para não ter.
Durante o UAT | Triagem | Faça a triagem todos os dias, com o negócio e a equipa de desenvolvimento juntos.
Durante o UAT | Triagem | Dê a cada nova ocorrência uma gravidade, uma prioridade e alguém que a corrija.
Durante o UAT | Triagem | Decida para cada uma: corrigir, rejeitar ou transformá-la num pedido de alteração.
Durante o UAT | Triagem | Coloque os pedidos de alteração no backlog, não nesta release.
Durante o UAT | Retestes | Peça ao tester que encontrou a ocorrência que a reteste quando a correção estiver instalada.
Durante o UAT | Retestes | Anote em que release e build foi feito cada reteste.
Durante o UAT | Retestes | Inicie um novo ciclo depois de uma correção grande, e volte a testar os processos à volta da correção.
Encerrar o UAT | Critérios de saída | Todos os casos de teste Must passaram.
Encerrar o UAT | Critérios de saída | Nenhuma ocorrência Critical está aberta.
Encerrar o UAT | Critérios de saída | Cada ocorrência High aberta tem uma solução de contorno ou uma data de correção que o negócio aceita.
Encerrar o UAT | Critérios de saída | Cada caso de teste do âmbito tem um resultado.
Encerrar o UAT | Sign-off | Peça ao responsável de cada processo que dê o sign-off: aprovado, aprovado com condições ou rejeitado.
Encerrar o UAT | Sign-off | Anote cada condição, com quem a cumpre e até quando.
Encerrar o UAT | Go/no-go | Faça a reunião de go/no-go com os números projetados, não de memória.
Encerrar o UAT | Go/no-go | Anote a decisão, as condições e quem a tomou.
Encerrar o UAT | O relatório | Indique o que estava no âmbito, e o que não foi testado.
Encerrar o UAT | O relatório | Mostre os resultados por grupo e por prioridade, e a release e o build que foram testados.
Encerrar o UAT | O relatório | Liste as ocorrências abertas por gravidade, com a decisão sobre cada uma.
Encerrar o UAT | O relatório | Adicione os sign-offs, com as suas condições.
Encerrar o UAT | O relatório | Indique os riscos conhecidos e as soluções de contorno para as primeiras semanas após o go-live.
Encerrar o UAT | Depois do go-live | Guarde os casos de teste: são o teste de regressão para a próxima release do CRM.
Encerrar o UAT | Depois do go-live | Anote o que fazer de forma diferente no próximo UAT, enquanto ainda está fresco.

## About
Checklist de UAT para um go-live de CRM
O que organizar antes, durante e depois do teste de aceitação de um novo CRM ou de uma grande release. Cada item é uma coisa a fazer. Use-a tal como está, ou como ponto de partida para o seu próprio plano de testes.
O UAT Studio faz por você a maior parte desta lista. A verificação de prontidão mostra o que falta antes do dia de teste, os testers entram com um código e veem apenas os seus próprios scripts, um passo falhado torna-se uma ocorrência com screenshot, a triagem decorre num ecrã partilhado, e o relatório de go/no-go fica pronto quando chega o último resultado. Experimente no seu próprio projeto com um piloto gratuito de 14 dias.
https://uat.studio/pt/guides/uat-checklist/
https://uat.studio/pt/