## UAT-checklista
Phase | Topic | What to do | Done | Notes
Före UAT:n | Omfattning | Kom överens om vilka processer och user stories som ingår i UAT:n, och skriv ner vad som inte ingår.
Före UAT:n | Omfattning | Utse en ägare från verksamheten för varje process: den person som godkänner.
Före UAT:n | Omfattning | Kom överens om vad Critical, High, Medium och Low betyder innan det första ärendet registreras.
Före UAT:n | Testfall | Skriv ett testfall per affärsscenario, med de ord som de som testar det själva använder.
Före UAT:n | Testfall | Ge varje steg en åtgärd och ett förväntat resultat, och testdata där det spelar roll.
Före UAT:n | Testfall | Märk varje testfall med Must, Should eller Could, så att de viktiga testas först.
Före UAT:n | Testfall | Lägg till de negativa flödena: ett felaktigt värde, ett saknat fält, en användare utan rätt roll.
Före UAT:n | Testfall | Kontrollera att varje user story som ingår har minst ett testfall.
Före UAT:n | Testfall | Låt en nyckelanvändare från verksamheten granska skripten före testdagarna.
Före UAT:n | Testare | Välj testare som gör jobbet varje dag, från alla team som använder systemet.
Före UAT:n | Testare | Ge varje testare en grupp och egna skript.
Före UAT:n | Testare | Boka testdagarna i deras kalendrar och frigör dem från det dagliga arbetet.
Före UAT:n | Testare | Instruera dem på en halvtimme: hur man registrerar ett resultat och hur man registrerar ett ärende.
Före UAT:n | Miljö och testdata | Förbered en testmiljö som liknar produktion: konfiguration, integrationer och data.
Före UAT:n | Miljö och testdata | Skapa ett testkonto för varje roll, och kontrollera att alla kan logga in.
Före UAT:n | Miljö och testdata | Ladda in testdata: kunder, produkter, prislistor och öppna poster.
Före UAT:n | Miljö och testdata | Använd testdata i stället för kunddata överallt där du kan.
Före UAT:n | Miljö och testdata | Kom överens om när rättningar driftsätts i testmiljön under testdagarna.
Före UAT:n | Schema | Planera testdagarna i block, med en fast tid för triagen varje dag.
Före UAT:n | Schema | Avsätt tid för en omtestrunda efter rättningarna.
Före UAT:n | Schema | Bestäm datum för go/no-go-mötet, och bjud in styrgruppen redan nu.
Före UAT:n | Schema | Kontrollera releasekalendern för Salesforce eller Dynamics 365: en plattformsrelease mitt i din UAT ändrar vad du testar.
Före UAT:n | Startkriterier | Systemtestet är klart, och inget Critical-fel från det är fortfarande öppet.
Före UAT:n | Startkriterier | Testmiljön, testkontona och testdata är klara.
Före UAT:n | Startkriterier | Verksamheten har granskat testfallen.
Före UAT:n | Startkriterier | Varje testare har bjudits in och har loggat in en gång.
Under UAT:n | Daglig stand-up | Börja varje dag med femton minuter: vad som har testats, vad som blockerar, vad som är planerat i dag.
Under UAT:n | Daglig stand-up | Jämför framstegen per grupp med planen, och flytta testare dit de behövs.
Under UAT:n | Registrera ärenden | Registrera ett ärende per problem, med steget, vad du förväntade dig och vad som hände i stället.
Under UAT:n | Registrera ärenden | Lägg till en skärmbild och länken till posten.
Under UAT:n | Registrera ärenden | Leta först efter ett befintligt ärende, så att samma problem inte registreras två gånger.
Under UAT:n | Registrera ärenden | Se till att varje misslyckat steg har ett ärende, eller en anledning till varför inte.
Under UAT:n | Triage | Håll triagen varje dag, med verksamheten och utvecklingsteamet tillsammans.
Under UAT:n | Triage | Ge varje nytt ärende en allvarlighetsgrad, en prioritet och någon som rättar det.
Under UAT:n | Triage | Bestäm för vart och ett: rätta det, avvisa det eller gör om det till en ändringsbegäran.
Under UAT:n | Triage | Lägg ändringsbegäranden i backloggen, inte i den här releasen.
Under UAT:n | Omtester | Låt testaren som hittade ärendet testa om det när rättningen har driftsatts.
Under UAT:n | Omtester | Skriv ner vilken release och build varje omtest gjordes på.
Under UAT:n | Omtester | Starta en ny runda efter en stor rättning, och testa processerna runt rättningen igen.
Avsluta UAT:n | Slutkriterier | Alla Must-testfall har gått igenom.
Avsluta UAT:n | Slutkriterier | Inget Critical-ärende är öppet.
Avsluta UAT:n | Slutkriterier | Varje öppet High-ärende har en tillfällig lösning eller ett datum för rättningen som verksamheten accepterar.
Avsluta UAT:n | Slutkriterier | Varje testfall som ingår har ett resultat.
Avsluta UAT:n | Godkännande | Be ägaren av varje process att godkänna: godkänt, godkänt med villkor eller avvisat.
Avsluta UAT:n | Godkännande | Skriv ner varje villkor, med vem som gör det och när det ska vara klart.
Avsluta UAT:n | Go/no-go | Håll go/no-go-mötet med siffrorna på skärmen, inte ur minnet.
Avsluta UAT:n | Go/no-go | Dokumentera beslutet, villkoren och vem som fattade det.
Avsluta UAT:n | Rapporten | Ange vad som ingick, och vad som inte testades.
Avsluta UAT:n | Rapporten | Visa resultaten per grupp och per prioritet, och vilken release och build som testades.
Avsluta UAT:n | Rapporten | Lista de öppna ärendena efter allvarlighetsgrad, med beslutet för vart och ett.
Avsluta UAT:n | Rapporten | Lägg till godkännandena, med deras villkor.
Avsluta UAT:n | Rapporten | Ange kända risker och tillfälliga lösningar för de första veckorna efter go-live.
Avsluta UAT:n | Efter go-live | Spara testfallen: de är regressionstestet för nästa CRM-release.
Avsluta UAT:n | Efter go-live | Skriv ner vad ni ska göra annorlunda i nästa UAT, medan det är färskt i minnet.

## About
UAT-checklista för en CRM-go-live
Vad du ska ordna före, under och efter acceptanstestet av ett nytt CRM eller en stor release. Varje punkt är en sak att göra. Använd den som den är, eller som början på din egen testplan.
UAT Studio gör det mesta på den här listan åt dig. Beredskapskontrollen visar vad som saknas före testdagen, testarna loggar in med en kod och ser bara sina egna skript, ett misslyckat steg blir ett ärende med en skärmbild, triagen körs på en gemensam skärm, och go/no-go-rapporten är klar när det sista resultatet har kommit in. Prova på ditt eget projekt med en gratis pilot i 14 dagar.
https://uat.studio/sv/guides/uat-checklist/
https://uat.studio/sv/